基于自然语言的数据库查询和展示系统

迭代计划

版本1.0

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年11月11日 | 1.0 | 制定第一次迭代开发计划 | 李瑜清 |
| 2025年11月13日 | 1.1 | 完善第一次迭代开发计划 | 李瑜清 |
| 2025年11月16日 | 1.2 | 根据老师意见，完善第一次迭代开发计划 | 李瑜清 |
| 2025年11月20日 | 2.0 | 检查，修正错误更新描述 | 李瑜清 |

| 项目小组名称 | “神奇宝码”（软件2304班） | 项目名称 | 基于自然语言的查询和展示系统 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1、简介	4

2、目的	4

3、范围	4

4、定义、首字母缩写词和缩略语	5

5、参考文档	5

6、计划

5

7、迭代任务	7

7.1 迭代阶段	7

7.2 迭代细分	8

8、人员配备	11

1、简介

当前，企业、高校及科研机构中的大量业务、行政及科研人员在数据查询与分析方面，高度依赖具备SQL编程能力的专业技术人员，非技术人员难以独立数据查询。完成这种模式不仅沟通成本高、响应周期长，而且极大地限制了数据价值的即时发掘与应用，导致业务决策滞后，数据查询的高技术门槛已成为制约组织数据驱动能力提升的关键瓶颈。

为解决上述痛点，本项目旨在构建一个基于自然语言交互的智能数据库查询与可视化平台，致力于打破数据使用的技术壁垒，让不具备编程背景的用户也能通过自然语言轻松、高效地与数据对话，从而提升组织整体的数据利用效率与决策支持能力。系统核心功能主要包括：1）基于大模型的自然语言到SQL的智能转换与优化；2）查询结果的多样化可视化展示（表格、图表等）；3）面向系统、数据、普通用户的三级角色权限管控体系；4）便捷的查询管理与结果分享结果机制；5）基于大模型的智能的查询结果分析和推荐

2、目的

本迭代计划将描述基于自然语言的数据库查询和展示系统项目中精华迭代的详细计划，在此迭代计划中，将明确系统的设计、项目组开发过程中的评审和审查计划及相应的质量管理负责人员；明确软件配置管理的活动内容和要求及配置管理工作的人员。

3、范围

本迭代计划适用于由开发小组设计的基于自然语言的数据库查询和展示系统的项目管理系统图。本文档在项目实际开发阶段为软件设计者、开发者提供参考。

- 定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 系统管理人员的简称，主要负责平台的用户权限、大模型接口及系统运行状态的配置与监控 |
| 数据管理员 | 数据管理人员的简称，主要负责数据源的连接与管理，并为不同用户精准分配数据表的访问权限，并涵盖拥有普通用户的所有功能 |
| 普通用户 | 不具备SQL编程能力的企业或部门业务、行政及科研人员，是系统的主要使用者，通过自然语言进行数据查询与分析 |
| AI引擎 | 即外接供应商的大语言模型（Large Language Model），系统的核心智能处理模块，主要负责理解用户自然语言意图，并将其转换为安全、高效的数据库查询指令，生成展示多形式的查询结果并提供建议 |

5、参考文档

《（基于自然语言的数据库查询和展示系统）用例文档》

《（基于自然语言的数据库查询和展示系统）需求规格说明书》

《（基于自然语言的数据库查询和展示系统）项目前景与范围文档》

6、计划

功能优先级列表：

| 功能模块 | 优先级 |
| --- | --- |
| 登录账户 | 中 |
| 查看通知 | 低 |
| 个人账户管理 | 中 |
| （系统管理员）用户管理 | 高 |
| （系统管理员）大模型配置 | 高 |
| （系统管理员）查看系统操作日志 | 中 |
| （系统管理员）通知管理 | 低 |
| （系统管理员）查看仪表盘 | 中 |
| （数据管理员）数据源管理 | 高 |
| （数据管理员）用户数据库权限管理 | 高 |
| （数据管理员）查看数据库连接日志 | 中 |
| （数据管理员）查看仪表盘 | 中 |
| （数据管理员）通知管理 | 低 |
| （普通用户、数据管理员）查询 | 高 |
| （普通用户、数据管理员）收藏夹 | 中 |
| （普通用户、数据管理员）好友管理 | 中 |
| （普通用户、数据管理员）分享 | 中 |

迭代计划开发阶段时间及任务安排：

| 迭代阶段 | 开发时间 | 任务安排 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 第8-12周 | 系统管理员：登录、用户管理、大模型配置，查看仪表盘，查看日志 数据管理员：登录、查看仪表盘数据库管理，查看数据库链接日志，用户数据库权限管理，（及所有普通用户功能） 普通用户：登录，查询（查询功能的单表查询和图型化实现），收藏夹，好友管理，分享 |
| 第二次迭代（β版本） | 第13-14周 | 系统管理员：通知管理，仪表盘数据动态更新 数据管理员:通知管理，查看通知，仪表盘数据动态更新 普通用户：查询模块大模型推荐功能，查询模块的多表联合查询功能，查看通知，好友管理可以进行简易聊天 |

7、迭代任务

7.1 迭代阶段

| 迭代时间段 | 任务 | 产品 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α版本） | 系统管理员： 登录， 用户管理， 大模型配置， 查看仪表盘（静态界面）， 查看日志 数据管理员： 登录， 查看仪表盘（静态界面）， 数据源管理， 查看数据库链接日志， 用户数据库权限管理， （及所有普通用户功能） 普通用户： 登录，查询（查询功能的单表查询和图型化实现、），收藏夹，好友管理，分享 | 系统管理员可以在网页上进行登录。登录之后可以用户管理页面管理用户角色与信息，可以进行大模型配置进行编辑删除，可以点击仪表盘查看静态的仪表盘页面，可以查看系统操作日志，进一步还可以导出系统日志。 数据管理员可以在网页上进行登录。登录之后可以点击数据源管理页面添加、编辑、删除、测试禁用数据源。可以点击日志页面查看数据源连接日志 进一步还可以导出系统日志。可以点击用户权限管理页面配置用户对数据库和表的访问权限。并拥有普通用户α版本的全部功能。 普通用户可以在网页上进行登录。登录可以在主查询页面进行多轮对话查询并查看查询结果，查询功能实现图表和图形化多种展示，仅实现单表查询，可以新增、切换对话框，可以收藏、导出、分享查询结果。收藏夹的结果自动分类 可以简单添加与删除好友，可以与好友分享查询结果并接收好友分享的查询结果。 |
| 第二次迭代（β版本） | 系统管理员： 通知管理 仪表盘数据动态更新 数据管理员: 通知管理，查看通知 仪表盘数据动态更新 以及所有普通用户新增功能 普通用户： 查询模块大模型推荐功能， 查询模块多表联合查询功能， 查看通知， 好友管理可以进行简易聊天 收藏夹的同类结果对比快照功能 | 在第一次迭代开发产品的基础上： 系统管理员登录之后可以管理通知，具体有新建发送通知、置顶通知、编辑通知等。系统管理员的仪表盘页面真正实现动态数据更新 数据管理员登陆之后可以管理通知，具体有新建发送通知、置顶通知、编辑通知、通知可以关联话题到具体数据库等。可以查看由系统管理员和其他数据管理员发送的通知，可以已读、删除非置顶通知。数据管理员的仪表盘页面真正实现动态数据更新 普通用户登录以后的查询页面实现大模型思考功能：查询失败会解析原因并给出建议；查询成功会自主分析给出推荐。查询功能更新为可以多表联合查询，可以查看由系统管理员和数据管理员发送的通知,可以已读、删除非置顶通知。好友功能页面可以在聊天框里进行聊天 |

7.2 迭代细分

第一次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 所有角色（系统管理员、数据管理员、普通用户）的登录前端页面及后端认证代码 | 阿米娜、马芳琼 |
| (系统管理员) 用户管理 | 系统管理员创建、编辑、禁用用户及分配角色的前端页面和后端设计代码 | 程荟锦、赵文琪 |
| (系统管理员) 大模型配置 | 系统管理员添加、编辑、测试大模型接口及管理API密钥的前端页面和后端设计代码 | 李瑜清、程荟锦、李琪雯 |
| (系统管理员) 查看系统日志 | 系统管理员查看和导出系统操作日志的前端页面和后端设计代码 | 阿米娜、马芳琼 |
| (数据管理员) 数据源管理 | 数据管理员添加、编辑、测试、禁用数据库连接的前端页面和后端设计代码 | 李瑜清、程荟锦、马芳琼 |
| (数据管理员) 用户数据权限管理 | 数据管理员为用户分配数据库及表访问权限的前端页面和后端设计代码 | 阿米娜、赵文琪 |
| (数据管理员) 查看数据源连接日志 | 数据管理员查看和导出数据源连接日志的前端页面和后端设计代码 | 程荟锦、马芳琼 |
| (普通用户/数据管理员) 自然语言查询 | 用户进行多轮对话式查询、查看结果（表格/图表）、切换对话的前端页面及后端NL2SQL核心逻辑代码，仅实现单表查询 | 李瑜清、程荟锦、马芳琼、李琪雯 |
| AI核心提示词设计与配置 | 用于自然语言到SQL转换的基础提示词模板设计文档；将数据库Schema信息动态嵌入提示词的后端实现代码；大模型接口调用中提示词的生成与管理模块 | 李瑜清 、李琪雯 |
| (普通用户/数据管理员) 查询结果操作 | 用户对查询结果进行收藏、导出、分享的前端页面和后端设计代码 | 阿米娜、马芳琼 |
| (普通用户/数据管理员) 收藏夹功能实现与查询结果自动分类 | 用户对查询结果进行收藏，并且收藏夹的同一查询自动分类代码 | 阿米娜、马芳琼 |
| (普通用户/数据管理员) 好友管理与分享 | 用户添加/删除好友、处理好友申请、接收/发送分享的前端页面和后端设计代码 | 阿米娜、赵文琪 |
| (系统/数据管理员) 查看静态仪表盘 | 展示系统健康状态、查询统计等信息的静态仪表盘前端页面 | 程荟锦 |
| 服务器的搭建 | 设计文档、环境搭建 | 李瑜清 |
| 数据库的搭建 | 设计文档、环境搭建 | 马芳琼、赵文琪 |
| 界面展示及跳转逻辑（已实现） | 前端代码 | 李瑜清、程荟锦 |

第二次迭代细分：

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| (系统/数据管理员) 通知管理 | 管理员实现新建、发送、编辑、置顶通知功能的前端页面和后端设计代码 | 阿米娜、马芳琼 |
| (所有用户) 查看通知 | 用户查看、标记已读、删除系统通知的前端页面和后端设计代码 | 程荟锦、赵文琪 |
| (系统/数据管理员) 仪表盘动态更新 | 实现仪表盘数据实时/定时更新的后端代码及前端动态展示逻辑 | 李瑜清、程荟锦、赵文琪 |
| (普通用户/数据管理员) 自然语言查询 | 实现多表联合查询后端代码 | 李瑜清、程荟锦、马芳琼、李琪雯 |
| (普通用户/数据管理员) 智能查询推荐 | 查询模块中，大模型对查询失败进行原因分析、对查询成功进行智能推荐的前端展示及后端逻辑代码 | 阿米娜、李琪雯 |
| (普通用户/数据管理员) 收藏夹的对比快照功能 | 收藏夹页面中，同一查询不同时间的结果可以对比，查看表、行的差距对比与对比图表化显示 | 阿米娜、马芳琼 |
| AI高级提示词优化与功能扩展 | 查询失败原因解析与建议生成功能的提示词模板及后端逻辑；查询成功结果智能分析与推荐功能的提示词模板及后端逻辑；多轮对话上下文理解与维持的提示词优化方案及实现 | 李瑜清、李琪雯 |
| (普通用户/数据管理员) 好友聊天 | 好友管理模块中实现简易即时聊天的前端页面及后端通信代码 | 程荟锦、马芳琼 |

8、人员配备

| 团队成员 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李瑜清 | 202326010416 | 软件2304班 |
| 2 | 李琪雯 | 202326010409 | 软件2304班 |
| 3 | 马芳琼 | 202326010423 | 软件2304班 |
| 4 | 赵文琪 | 202326010419 | 软件2304班 |
| 5 | 程荟锦 | 202326010426 | 软件2304班 |
| 6 | 阿米娜·赛力克 | 202326010433 | 软件2304班 |